## Slide 1
SISMA MARCHE
2016/2017
Rendicontazioni

## Slide 2
STRUTTURE RICETTIVE OSPITANTI
344 strutture registrate
ospitanti cittadini sfollati
337 strutture hanno presentato rendicontazione
Importo rendicontato
€ 38.363.750,00
346 strutture hanno ricevuto il CIG
(di cui 26 del 1° evento)
292 strutture che sono state pagate (totalmente o parzialmente)
45 strutture
in attesa di liquidazione
Somme pagate
€ 25.065.622,50
4.143 persone ospitate negli alberghi
Notes: 15/05/2017

## Slide 3
CAS
Contributi Autonoma Sistemazione
Importo rendicontato
49.957.695,49 €
Somme residue da erogare
9.085.399,97 €
Persone in CAS al 15/05/2017
27.046
Importo saldato
40.872.295,52 €

## Slide 4
SAE
Soluzioni abitative di emergenza
SAE richieste: 2.502
Destinate a 5.444 abitanti
SAE ordinate: 1815
MC=1566 FM=12 AP=248 SAE
Destinate a 5.034 abitanti
MC= 4.298 AP= 698 FM= 38 persone
SAE in fase di realizzazione: 169
Destinate a 439 abitanti solo su AP
SAE su aree da urbanizzare con lavori (gare aggiudicate) consegnati: 291
Destinate a 785 abitanti
TOTALE FONDI REGIONALI IMPIEGATI: 10.000.000 di euro

## Slide 5
CRONOPROGRAMMA
SAE
Comune | Località | Consegna Area da parte del Comune | Approvazione Layout da parte del Comune | N.Ro Casette | Abitanti | Note
Acquasanta Terme | Armi | 18-apr-17 | 27-apr-17 | 7 | 16 | Sae pronte a fine agosto
Amandola | San Cristoforo | 08-mag-17 | 16-mag-17 | 2 | 4 | Sae pronte a settembre
Arquata | Pescara Tronto | 18-nov-16 | 24-nov-16 | 26 | 86 | Pronte a fine maggio
Arquata | Borgo | 18-nov-16 | 24-nov-16 | 54 | 190 | Sae pronte ad agosto
Arquata | Borgo 2 | 27-mar-17 | 04-apr-17 | 31 | 70 | Sae pronte a settembre
Arquata | Pretare | 10-gen-17 | 17-gen-17 | 26 | 74 | Sae pronte ad agosto
Arquata | Piedilama | 10-gen-17 | 17-gen-17 | 16 | 42 | Sae pronte ad agosto
Arquata | Faete 1 e 2 | 10-gen-17 | 17-gen-17 | 14 | 46 | Sae pronte ad agosto
Arquata | Spelonca Colle | 10-gen-17 | 17-gen-17 | 33 | 98 | Sae pronte a settembre
Bolognola | Valle di mezzo capoluogo | 07-apr-17 | non ancora approvato | 7 | 20 | 
Caldarola | Campo sportivo | 18-apr-17 | 08-mag-17 | 104 | 376 | Sae pronte ad ottobre
Camporotondo | Fiastrone | 10-apr-17 | 21-apr-17 | 7 | 20 | Sae pronte a fine luglio
Camerino | Vallicelle A | 28-apr-17 | non ancora approvato | 40 | 160 | 
Camerino | Le Cortine 2 | 28-apr-17 | 16-mag-17 | 162 | 500 | 
Castelsantangelo sul Nera | Gualdo | 17-feb-17 | 10-mar-17 | 11 | 32 | Sae pronte ad agosto
Castelsantangelo sul Nera | Nocria | 07-apr-17 | 14-apr-17 | 12 | 32 | Sae pronte a settembre
Cessapalombo |  | 10-apr-17 | 29-apr-17 | 8 | 28 | 
Fiastra | Polverina | 24-feb-17 | 09-mar-17 | 10 | 20 | Sae pronte a fine luglio
Fiastra | Fiegni | 24-feb-17 | 09-mar-17 | 14 | 32 | Sae pronte a fine luglio

## Slide 6
CRONOPROGRAMMA
SAE
Comune | Località | Consegna Area da parte del Comune | Approvazione Layout da parte del Comune | N.ro Casette | Abitanti | Note
Fiastra | Capoluogo | 24-feb-17 | 14-mar-17 | 28 | 72 | Sae pronte a ottobre
Fiastra | Carretto Acquacanina | 24-feb-17 | 14-mar-17 | 22 | 72 | Sae pronte a ottobre
Force |  | 08-mag-17 | 16-mag-17 | 7 | 22 | Sae pronte a settembre
Gagliole |  | 10-apr-17 | 26-apr-17 | 13 | 42 | Sae pronte ad agosto
Gualdo |  | 10-apr-17 | 27-apr-17 | 9 | 28 | Sae pronte a ottobre
Montecavallo |  | 10-apr-17 | 20-apr-17 | 11 | 40 | 
Montegallo |  | 18-apr-17 | 15-mag-17 | 34 | 84 | Sae pronte le prime fine agosto
Muccia | Pian di Gioie | 10-apr-17 | 11-mag-17 | 96 | 318 | Sae pronte a luglio
Muccia | Massaprofoglio | 10-apr-17 | 19-apr-17 | 14 | 32 | Sae pronte a fine agosto
Muccia | Costafiore | 10-apr-17 | 08-mag-17 | 7 | 28 | Sae pronte a settembre
Muccia | Varano | 03-mag-17 | 11-mag-17 | 48 | 184 | Sae pronte a fine agosto
Pievetorina | Antico, Appennino, Casavecchia, Serra | 21-mar-17 | 30-mar-17 | 208 | 658 | Sae pronte a ottobre
Pievetorina | Piane lott. Rosi | 02-mar-17 | 13-mar-17 | 125 | 380 | Sae pronte a settembre
San Ginesio |  | 11-mag-17 | non approvato | 38 | 130 | 
San Severino |  | 18-apr-17 | 26-apr-17 | 100 | 288 | Sae pronte a ottobre
Serrapetrona |  | 18-apr-17 | 26-apr-17 | 16 | 52 | Sae pronte a settembre
Ussita |  | 24-feb-17 | 20-mar-17 | 68 | 210 | Sae pronte a fine agosto
Valfornace | P.zza Vittorio, Giovanni XXIII | 10-apr-17 | 13-mag-17 | 128 | 392 | Sae pronte le prime a ottobre
Valfornace | Fiordimonte Piani campi | 10-apr-17 | 26-apr-17 | 38 | 104 | Sae pronte a ottobre
Visso | Croce | 08-mar-17 | 20-mar-17 | 4 | 8 | Sae pronte a luglio
Visso | Borgo S.Giovanni | 08-mar-17 | 10-apr-17 | 13 | 34 | Sae pronte ad agosto
Visso | Villa S.Antonio | 08-mar-17 | 20-mar-17 | 70 | 232 | Sae pronte ad ottobre
Visso | Campo calcio, Villa S.Antonio 2, Battisti 2 | 05-mag-17 | 11-mag-17 | 95 | 354 | Sae pronte a ottobre